Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Дмитровского района Орловской области

«Бородинская средняя общеобразовательная школа»

(МБОУ «Бородинская СОШ»)

303257, Орловская обл., Дмитровский р-н, с. Бородино, тел. 8(486-49) 2 – 55 – 48,

e-mail - borodino-skola@mail.ru

_____________________________________________________________________________

Принято на заседании                                                                                                                                              Утверждаю

Педагогического совета                                                                                                                      Директор _______  О.Н.Тришин

№3 от 13.10 .2017 г.                                                                                                                               Приказ №142-ОД  от 13.10.2017 г.

Программа

перехода в эффективный режим работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Дмитровского района Орловской области

«Бородинская средняя общеобразовательная школа»

2017 г.

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа перехода в эффективный режим работы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки – актуальность для школы | Результаты самооценки деятельности МБОУ «Бородинская СОШ» за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные годы. Социальный паспорт школы. |
| Заказчики | Учредитель образовательного учреждения: администрация Дмитровского района Орловской области |
| Основные разработчики | Тришин О.Н.– директор школы. Мацокина А.М.- педагог-организатор школы Москвина Н.А.., руков ШМО |
| Цели и задачи | Цель: создание условий для перевода школы в эффективный режим работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного образования, независимо от социально-экономического контекста. Задачи: 1. Провести анализ внутренних факторов, влияющих на результативность и эффективность деятельности МБОУ «Бородинская СОШ» 2. Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое обеспечение для реализации программы. 3. Разработать модельные представления об МБОУ «Бородинская СОШ» как об эффективной школе. 4. Создать условия для повышения уровня социального капитала школы. 5. Повысить качество образовательных результатов и качество преподавания. 5. Повысить эффективность деятельности по методической работе за счёт обеспечения условий профессионального развития учителей. 6. Внедрить модель внутришкольного мониторинга качества образования как инструмента повышения качества образования (мониторинг личных достижений обучающихся разных групп, мониторинг образовательных результатов, мониторинг качества преподавания, мониторинг условий). 7. Обновить материально-техническую базу школы (кабинеты физики, ИВТ, немецкого языка, математики). 8. Создать условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: педагогов, родителей, детей, социальных партнёров. |
| Перечень разделов | 1. Паспорт программы 2. Основание разработки программы 3. Аналитическая справка по текущей ситуации. 4. Цели и задачи 5. Сроки реализации программы 6. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 7. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением данной программы 8. Ожидаемые результаты реализации программы 9. Бюджет программы 10. Приложения: - Карта приоритетов для программы улучшений - Таблица соотношений целей и задач - План совместных действий - Детализированный план реализации по каждому из приоритетов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | 1. Повышение уровня социального капитала (развитие эффективного профессионального взаимодействия). 3. 100% справляемость каждого ребёнка с требованиями к результатам ФГОС, в том числе к метапредметным и личностным. 4. Улучшение образовательных результатов школы (качество образования и результаты ГИА стабильно не ниже среднего уровня по Дмитровскому району). 5. Повышение привлекательности (рейтинга) школы, выражающейся в положительной динамике контингента. 6. Положительная динамика участия родителей, социальных партнёров, жителей микрорайона школы в организуемых образовательных событиях. 7 Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы и управлением школой через органы самоуправления 8 Повышение информационной культуры участников образовательного процесса за счет эффективного использования новых информационных сервисов, систем и технологий обучения электронных образовательных ресурсов нового поколения; 9 Обновление материальной базы учреждения, позволяющего в комплексе обеспечивать осуществление образовательного процесса и управление образовательным учреждением; 10 Рост социальной активности и социальной адаптации выпускников; 11 Формирование имиджа успешной школы. 12 Укрепление здоровья учащихся, формирование у них позитивного отношения к здоровому образу жизни; ост квалификации специалистов, работающих с обучающимися, требующими педагогической поддержки; Организация методической работы школы, направленной на рост социально-предметной и психолого-педагогической компетентности; ысокая информатизация образовательной среды и подготовленность участников образовательного процесса к работе в данных условиях; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1. Подготовительный этап (октябрь 2017г. - декабрь 2017 г.) 2. Практический этап (январь 2018г. – сентябрь 2019г.) 3.Аналитический этап (сентябрь 2019г. - октябрь 2019г.) |
| Ответственные лица, контакты | Тришин О.Н.., директор школы, 486 49 2-55-48 Мацокина А.М.., педагог-организатор школы, 486 49 2-55-48 |

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

Актуальность разработки проекта

Разработка программы перехода школы в эффективный режим работы стала необходимой при серьёзном анализе работы учреждения и мониторинге социальной обстановки в микрорайоне школы.                                                                                                                                                       1 Общие сведения о школе и контингенте учащихся

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района Орловской области «Бородинская средняя общеобразовательная школа» создано 1 сентября 1968 года. Оно расположено в с. Бородино, размещается в двухэтажном кирпичном здании. В образовательном учреждении созданы условия, в соответствии с СанПиНом. Нет зданий, требующих капитального ремонта. ОУ имеет автономную систему оповещения при пожаре, кнопку экстренного вызова . Пришкольная территория благоустроена. Учреждение имеет лицензию на образовательную деятельность, свидетельство об аккредитации. Школа функционирует в одном здании. .В ней имеются 12 учебных кабинетов ( истории и обществознания, информатики, русского языка и литературы - 2, немецкого языка, математики, физики, химии и биологии, начальных классов- 2 , методический кабинет, библиотека, комбинированная мастерская,, спортивный зал, спортплощадка, столовая на 38 посадочных мест. Большая часть школьных кабинетов оснащена компьютерами. Приобретено новое компьютерное оборудование. Библиотека школы обладает общим фондом 3342 единиц хранения, из них учебная литература - 674, методическая литература - 301, художественная литература - 3244, иное - 323.

МБОУ «Бородинская СОШ»  включает в себя следующие  уровни общего образования :                                                                                                 Уровень начального  общего  образования: продолжительность обучения 4 года, возраст обучающихся — 6,5 лет на 1 сентября. Обучение осуществляется по программам для детей младшего школьного возраста по дидактическим системам «Школа России» и «Классическая начальная школа»

Основное общее образование: продолжительность обучения 5 лет. Данный уровень школы обязателен для всех школьников в возрасте до 15 лет. Основная его цель — обеспечение высокого уровня социализации школьников.                                                                                                                                        Уровень среднего общего  образования  — среднее  общее образование: продолжительность обучения 2 года. Она предполагает профильную дифференциацию. На  данном уровне в школе осуществляется профильное обучение по социально-гуманитарному профилю.

Кадровые ресурсы.

| Характеристика | Критерий | Школа |
| --- | --- | --- |
| Количество педагогов | 1. Общее | 10 |
|  | Из них: |  |
|  | Женщин | 8 |
|  | Мужчин | 2 |
|  | 2. Средний возраст: 47 лет |  |
|  | 20 -30 лет | - |
|  | 30 - 40 лет | 1 |
|  | 40 — 50 лет | 7 |
|  | 5 0 -60 лет | 2 |
|  | Свыше 60 лет | 0 |
|  | 1.Совместители | - |
|  | 2.Декретный отпуск | - |
| Стаж работы педагогов | До 3-к лет | - |
|  | 3-5 лет | - |
|  | 5-10 лет | - ' |
|  | 10-20 лет | 1 |
|  | Более 20 лет | 8 |
|  | Более 30 лет | 1 |
|  | Более 40 лет | - |
| Образование педагогов | 1.Высшее образование | 9 |
|  | 2. Средне – специальное образование | 1 |
|  | 3. Нет педагогического образования | 0 |
| Квалификационные категории педагогов | Соответствие занимаемой должности | 4 |
|  | 2. Первая категория | 6 |
|  | 3. Высшая категория | 0 |

На сегодняшний день школа укомплектована кадрами на 100%. В настоящее время в школе работает 10 учителей. В их числе: имеют звание «Отличник народного просвещения» - 1. Организовано  прохождение учителями курсов по вопросам ФГОС. Курсовая подготовка учителей находится на контроле у администрации, поэтому 100 % педагогов  прошли курсы повышения квалификации. Около 90% учителей владеют ИКТ -технологиями.

В рамках создания системы непрерывного профессионального образования работает творческая группа  «Развитие  познавательной активности обучающихся на уроке». Учителя –неспециалисты проходят курсы по получению дополнительного профессионального образования по преподаваемому предмету. 100% педагогов должны до 01.01.2020 года пройти такую переподготовку.       Учителя активно делятся опытом работы на   ШМО и РМО. Деятельность педагогов организована по методическим объединениям. В школе работают следующие методические объединения:

- МО предметов гуманитарного цикла предметов

- МО предметов естественно-математического цикла предметов

- Творческая группа учителей

- МО классных руководителей.

Таким образом, педагогический коллектив школы имеет, учитывая ещё и большой педагогический стаж значительной группы учителей, достаточно высокий уровень развития и может решать сложные педагогические задачи и проблемы.                                                                                                                                                   За последние три года  улучшилась материально-техническая база школы. Пополняется учебниками школьная библиотека.  Обучающиеся начальной школы уже обеспечены на 100% , общий процент обеспеченности всех учащихся 76% , в  ближайший год  этот показатель необходимо  довести до 100

За последние  годы  отремонтирован  спортзал, коридоры,  осуществлен текущий ремонт  столовой.

В школе обучаются 12 обучающиеся.

За три последних годы наблюдается  снижение роста числа обучающихся:

| 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- |
| 17 | 15 | 14 |

| Классы | По школе | 1-4 кл | 5-9 кл | 10-11 кл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | 1 | 1 | 2 | 0 |
| наполняемость |  |  |  |  |
| классов |  |  |  |  |

В школе - односменный режим работы. Продолжительность рабочей недели - 6 дней. Продолжительность уроков - 45 минут, за исключением 1 класса - 35 минут.

Характеристика семей.

| Количество семей: Из них | 10 | По образованию (все родители -66) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основное общее | НПО | СПО | Высшее |
| многодетные | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Полные | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Неполные | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Социальный паспорт школы фиксирует особенности семей нашей образовательной организации: большинство родителей не имеют высшего образования, характеризуются низким достатком и сложными материальными условиями жизни, вынуждены работать за пределами сел, чтобы содержать семью. Большую часть времени дети предоставлены самим себе и не всегда могут опереться своевременно  на мудрый совет взрослого. На основании анализа социума прослеживается тенденция увеличения неполных семей  и малоимущих семей   Профессиональный статус семей тоже достаточно низкий. Анализируя занятость родителей,  видно, что работают оба родителя – у 7 обуч, работает один родитель –  у 4  обуч.,  не работает единственный родитель –  1 уч-ся. Низкий уровень доходов, отсутствие социальных перспектив, сокращение рабочих мест в районе приводит к тому, что многие родители вынуждены искать работу в других районах, городах, чтобы каким-то образом содержать семью. Количественный показатель таких семей постоянно растёт, на сегодня он составляет 65%. Отсутствие родителей дома, нежелание заниматься воспитанием детей в полной мере приводит к слабой мотивации детей к обучению, повышает вероятность совершения правонарушений подростками с раннего детства..

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и родителей можно решать проблему развития личности ребёнка. Семья – часть общечеловеческого коллектива, важнейший институт социализации подрастающего поколения. Какую бы сторону развития ребёнка мы не взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффективности играет семья. Семья должна выступать не только как заказчик и потребитель, а как партнёр школы в вопросах воспитания и обучения детей.

Мы согласны с мнением, что одарён каждый ребёнок, но для подтверждения этого требуется создание и поддержка особой образовательной среды выявления интересов ребёнка, стимулирования его самореализации, формирования желания учиться, делать открытия, взаимодействовать с детьми и взрослыми.

Результаты обследования уровня личностного развития детей, поступающих в школу, показывают, что в первый класс приходят ребята, существенно отличающиеся друг от друга по своему интеллектуальному и физическому развитию. Значительная неоднородность нашего ученического контингента и определяет выбор модели школы личностного роста как оптимальной в существующих условиях

Качество знаний обучающихся остается стабильным, нет тенденции снижения. Нет роста количества обучающихся, оставленных на повторное       обучение.

Итоги успеваемости обучающихся школы

| 2014-1015 уч. год |  |  |  | 2015-2016 уч. год |  |  |  | 2016-2017 уч. год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| класс | кол-во обуч-ся | % успев. | % качества | класс | кол-во обуч-ся | % успев. | % качества | класс | кол-во обуч-ся | % успев. | % качества |
| 1 | - | - | - | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 2 | 1 | 100 | 100 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 100 | 100% |
| 3 | 2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 100 | 100 | 3 | - | - | - |
| 4 | 2 | 100 | 50 | 4 | 2 | 100 | 0 | 4 | 1 | 100 | 100% |
| 5 | 2 | 100 | 50 | 5 | 2 | 100 | 50 | 5 | 2 | 100 | 0 % |
| 6 | 2 | 100 | 50 | 6 | 2 | 100 | 50 | 6 | 2 | 100 | 50 % |
| 7 | 3 | 100 | 66 | 7 | 2 | 100 | 50 | 7 | 2 | 100 | 50% |
| 8 | 2 | 100 | 0 | 8 | 3 | 100 | 66 | 8 | 2 | 100 | 50% |
| 9 | 3 | 100 | 33 | 9 | 2 | 100 | 0 | 9 | 3 | 0 | 66% |
| Средний % качества | 17 | 100 | 44 |  | 15 | 100 | 52 | 14 |  | 100 | 64 |

Результаты итоговой аттестации в 2015-2017 уч. году..

| ОГЭ/предмет | 2015 (средний балл по классу | 2016 (средний балл по классу) | 2017 (средний балл по классу) |
| --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 4,3 | 4 | 4 |
| Математика | 4 | 3 | 3,7 |
| География | ------- | ----- | 5 |
| История | -------- | 2 | ---------- |
| Биология | -------- | 3 | 3,3 |
| Обществознание | ----------- | ---------- | 3 |

Проблема качества образования и обеспечения равного доступа к нему для всех детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей является одной из ключевых для современного образования.                                                                                                                                                                                     Следовательно, качество работы каждой школы должно определяться, в первую очередь, ее способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возможностей.                                                                                                                      Вместе с тем педсоветом школы определены следующие проблемы и потребности:

- недостаточная сформированность базовых компетенций и ключевых учебных понятий у части учащихся;

- недостаточное развитие проектной культуры у части педагогов;

- необходимость более полной реализации системно-деятельностного подхода в процессе профильного обучения и предпрофильной подготовки;

- необходимость продолжения внедрения информационных технологий в образовательный процесс;

- потребность в проведении специальной работы по укреплению здоровья школьников;

- потребность в создании специальных ситуаций успеха для ряда школьников;

- необходимость дальнейшей разработки нового содержания и технологий образовательной деятельности.

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться.

Из поколения в поколение здесь трудились и трудятся замечательные педагоги, отдавая детям весь свой опыт, профессиональные знания, душевные силы. И это не что иное, как свидетельство огромной внутренней энергетики и особенной творческой атмосферы, которые  царят в учебном заведении.

Мы уверены, что реализация настоящей программы улучшений станет комплексным проектом повышения эффективности деятельности школы в целом. Позволит привлечь дополнительные ресурсы, внимание региональных и муниципальных СМИ, выпускников, социальных партнёров, придаст новый импульс организации учебно-воспитательного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности.

Мы выделяем следующие направления, которые в настоящее время требуют улучшения:

- социальный капитал школы;

- качество образования образовательной деятельности;

- сотрудничество с общественностью и родителями;

- имидж школы.

# SWOT-АНАЛИЗ

SWOT-анализ

SWOT – это аббревиатура слов:

Strengts – сильные стороны,

Weaknesses – слабые стороны,

Opportunities – благоприятные возможности, Тhreats - угрозы.

Сильные и слабые стороны – это характеристики организации.  Возможности и угрозы – характеристики внешней среды.

| Внутренняя среда школы |  | Внешняя среда |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Угрозы |
| - Высокая квалификация педагогов (60 % имеют первую квалификационную категории). - Достаточно стабильные и высокие результаты качества образования на уровне начальной школы ( %) - Стабильная успеваемость и качество знаний основной и старшей школы (56%) - Наличие в школе группы творчески работающих учителей. - 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС общего образования - Своевременное повышение уровня квалификации учителей. - Авторитет администрации у школьного коллектива - Активное участие детей в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах Профильная подготовка (социально-гуманитарный профиль) - Положительный опыт использования здоровье-сберегающих технологий в образовательном процессе и спортивно-массовой работе, имеется отремонтированный спортивный зал с достаточной базой спортивного инвентаря и оборудования - В школе действуют устойчивые традиции, в т.ч. и ученического самоуправления (учком) - Обеспечение традиционно высоких результатов во внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно-полезная деятельность, проектная деятельность - Организация на базе школьного краеведческого музея различных форм просвещения, обучения, исследования школьников. - Организация индивидуального сопровождения детей, имеющих особые образовательные потребности Положительный опыт взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования района Открытость школы для социального партнёрства. - Оснащение учебно-воспитательного процесса учебно-наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, учебными пособиями, наличие 1 компьютерного класса,. - Единая локальная сеть, доступ к сети Интернет, школьный сайт. ) | - Преобладание в коллективе традиционных устаревших подходов к образовательному процессу - Недостаточный уровень: - должной профессиональной подготовки у отдельных педагогов школы для реализации компетентностного подхода в образовательном процессе и для формирования УУД; - системной работы по развитию интеллектуальных способностей учащихся с низкими стартовыми возможностями и имеющими ОВЗ - Низкая активность учителей-предметников в работе с одаренными детьми (лишь 20% педагогов принимают участие в подготовке школьников в, олимпиадах, исследовательской и проектной деятельности). - Низкая мотивация большей части школьников к учебному труду - Приоритет у большей части учащихся и родителей хорошей отметки как факта, а не определенного уровня качества знаний как личного результата учебного труда - Падение заинтересованности в результатах и качестве образования при переходе в основную школу - Низкая информационно-коммуникационная культура родителей/ законных представителей - Больше половины учащихся школы из неполных или малообеспеченных семей со скромным достатком, в которых учёбе детей не уделяется достаточно внимания, и, как следствие, низкая мотивация к обучению у детей. - Недостаточно высокая инициативность, активность, самостоятельность и ответственность (эффективность) деятельности органов общественного управления школы | - В результатах образовательного процесса заинтересованы органы местного самоуправления - Новая система аттестации педагогических работников по результатам деятельности - Наличие муниципальной системы оценки качества образования - Наличие школьного автобуса позволяет организовать экскурсионную деятельность школьников - Имеется система дистанционных конкурсов и олимпиад в сети Интернет - При переходе на ФГОС ООО позволяет более четко простроить реальные способы формирования компетентностей и УУД - Активно внедряется инклюзивное образование - Функционирует система муниципальных, региональных и всероссийских (открытых) олимпиад, конкурсов, конференций различной направленности для всех категорий учащихся - Результативная система спортивно-оздоровительных мероприятий на уровне муниципального района - Наличие детских общественных организаций муниципального и регионального уровней - Переход к модели общеобразовательного учреждения, обеспечивающего его выпускникам не только базовый уровень подготовки, но и достаточный уровень сформированности учебно-исследовательской культуры, навыков творческой деятельности, развитие инициативности, предприимчивости, умения применять знания в нестандартной ситуации, осознанный выбор профессии. | - Недостаточная востребованность у потенциальных и реальных потребителей образовательных услуг высокого уровня содержания образования, требующего повышенной работоспособности, заинтересованности родителей и учащихся (недостаточный набор учащихся, прежде всего, в 10-е классы). - Результаты ГИА выпускников школы в последние два года могут привести к падению рейтинга школы и к потере потенциальных потребителей ее образовательных услуг Невысокий материальный достаток в семьях обучающихся. - Наличие каких-либо современных гаджетов у детей ведет к массовой аутизации школьников (уход в себя, ограниченность от живого общения) - Навязывание в СМИ низкой информационной культуры потребителя - приоритет развлекательных программ и сайтов перед образовательными - Относительно низкий культурный уровень социума - Отсутствие свободного жилого фонда для привлечения педагогических кадров - Увеличению нагрузки на более успешных обучающихся и педагогических работников - Настороженное отношение родителей к проявлениям инновационной активности школы. - Перегрузка высокомотивированных детей и как следствие ухудшение здоровья. - Старение педагогического коллектива. - Тенденция к развитию синдрома эмоционального выгорания педагогов |

## ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

| Повышение доступности качественного образования | - внедрение новых образовательных стандартов; |
| --- | --- |
|  | - совершенствование организации предшкольной подготовки; |
|  | - внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционной формы обучения; |
|  | - совершенствование воспитательной системы в школе; |
|  | - организация индивидуальных и групповых консультаций для обучающихся с разными образовательными потребностями |
|  | - внедрение системы дистанционного консультирования талантливых детей с использованием возможностей школы, центров дополнительного образования; расширение участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах для способных и талантливых детей. |
|  | - позитивная динамика уровня обученности, оценки промежуточной и итоговой аттестации |
|  | - создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в школе; |
|  | - совершенствование системы мониторинга по учету и контролю качества образования; |
|  | - создание системы мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах различных профессий, специальностей и квалификаций; |
| Повышение мотивации родителей и обучающихся в качестве образовательных услуг | - увеличение доли родителей-активистов и активных обучающихся в государственно-общественном управлении реализацией образовательных программ |
|  | - повышение образовательного уровня родителей по вопросам организации самоподготовки детей |
|  | - использование инновационных форм работы с родителями |
|  | - расширение деятельности общественной организации |
|  | - усиление обратной связи школа-родители (страничка на сайте школы), организация внешнего контроля |
| Развитие профессиональных компетенций учителей | - подготовка педагогов необходимой квалификации в соответствии с потребностями рынка образовательных услуг; |
|  | - укрепление кадрового состава школы мерами социальной поддержки и совершенствования механизма поощрения и стимулирования труда работников школы; |
|  | - участие педагога-психолога в оценке эффективности образовательной деятельности педагогических работников |
|  | - внедрение модели непрерывного образования, обеспечивающих каждому педагогу возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста |
|  | - обучение учителей приемам работы по адаптивным образовательным программам с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья - активизация методической работы школы с целью создания условий для обмена педагогическим опытом. |
| Совершенствование системы оценивания и учета результатов | - разработка пакета диагностических карт, протоколов, бланков учета, листов наблюдений для адекватной оценки предметных, личностных и метапредметных результатов |
|  | - введение электронного журнала и дневника обучающегося; |
|  | - повышение статуса обучающихся, имеющих мотивацию на высокие образовательные результаты |
| Достижение имиджа успешной школы | - развитие материально-технической базы школы; |
|  | - совершенствование модели государственно-общественного управления в школе в целях повышения общественного участия в образовательной деятельности и повышения открытости и инвестиционной привлекательности школы; |
|  | - использование помещений школы для расширения сети кружков и секций, дополнительного образования; |
|  | - участие в сетевом взаимодействии школ для развития мобильности, совершенствования информационного обмена и распространения эффективных решений. |
|  | - внедрение новых моделей финансирования в школе (привлечение спонсоров, развитие дополнительных платных услуг, эффективное использование внебюджетных средств); |

- Таблица соотношений целей и задач

| Приоритет 1. Повышение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Описание |  | Критерии успеха/ выполнение |  | Подготовительные действия (к каждой задаче) |  |
| Цель |  | Поддерживать стабильные показатели образовательных результатов и добиваться их изменений в позитивном направлении через организацию системного внутреннего мониторинга качества образовательного процесса и внедрения современной системы оценивания. |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  | Создавать условия для достижения учащимися с различными образовательными запросами положительных показателей в сравнении с предыдущим периодом по качеству подготовки обучающихся по уровням обучения, , предметам и в образовательном учреждении в целом по результатам учебного года |  | - Рост образовательных результатов на всех уровнях образования. - Повышение среднего балла по предметам ГИА до уровня не ниже среднего балла по муниципальному району. - Повышение качества образования до 60 % по школе. - 100% учителей используют электронное портфолио, отражающее динамику достижения образовательных результатов. |  | - Разработать и апробировать программу по повышению качества образования - Проводить мониторинг качества образования, позволяющий оперативно получать объективную информацию для принятия управленческого решения (через анализ информации в электронном журнале; - Строгий контроль за преподаванием предметов со стороны классных руководителей и администрации школы - Участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников - Чествование отличников и хорошистов (школьные линейки, доска почета, |  |
| Задача 2 |  | Обеспечивать стабильность и рост качества обучения детей с особыми образовательными потребностями, учебными и поведенческими проблемами |  | - Позитивная динамика качества знаний учащихся. - Рост числа призёров и победителей олимпиад и конкурсов, в том числе дистанционных. - Рост числа учеников, охваченных дополнительным образованием (до 100%). - 100% детей с особыми образовательными потребностями имеют индивидуальные образовательные маршруты. |  | - Проведение стартовых, рубежных и тематических диагностических контрольных работ и их анализ. - Проведение промежуточной итоговой аттестации и анализ Портфолио учащихся - Карта личных достижений учащихся с особыми образовательными потребностями |  |
| Задача 3 |  | Организовать комплексную оценку педагогической деятельности учителя |  | 100% учителей используют электронное портфолио, отражающее динамику достижения образовательных результатов |  | - Экраны успеваемости, отчеты учителей по итогам четвертей, учебного года - «Планерки качества» по предварительным итогам успеваемости - Самообследование деятельности - Портфолио учителя - Самообразование учителя - Методические недели с демонстрацией опыта и открытых уроков |  |
| Задача 4 |  | Создавать условия для увеличения количества учащихся с разными стартовыми возможностями, принимающих участие, в конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях, а также победивших в конкурсных мероприятиях школьного, муниципального, регионального и прочих уровней |  | Награды различного уровня. Реестр участников конкурсных мероприятий . |  | - Организация помощи в подготовке к конкурсам, фестивалям, выставкам, концертам, соревнованиям - Чествование победителей на общешкольной линейке - Портфолио учащихся - «Парад достижений» класса по итогам общешкольных воспитательных мероприятий - Оформление поздравительных «молний» - Стенд «Рейтинг учащихся-участников конкурсного движения» по направлениям и уровням участия |  |
| Задача 5 |  | Увеличение доли обучающихся, регулярно посещающих кружки и секции |  | Сохранность контингента обучающихся, подтверждаемая соответствующими документами и школьной отчётностью |  | Презентация программ элективных курсов, внеурочной деятельности, кружков и спортивных секций |  |
| Приоритет 2. Повышение мотивации родителей и обучающихся в повышении качества образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: | Создание условий для повышения педагогической культуры родителей, в т.ч. и через внедрения инновационных форм работы |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Повышение уровня педагогической культуры родителей / законных представителей обучающихся |  |  |  | Смена приоритета отметки на качество образования Увеличение доли родителей, принимающих участие в организации образовательного процесса Увеличение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг | Проведение консультаций, лектория, мастер-классов, круглых столов по вопросам воспитания, самоподготовки детей домашних заданий, к ГИА, к презентации проектных продуктов, участие в Дне открытых дверей. Обучающие занятия с родителями по использованию сайта школы, электронного дневника для поддержания обратной связи с ОУ. Привлечение родителей к проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации, внеурочных и внеклассных мероприятий. Чествование лучших семей по направлениям: труд, дружба, совместная деятельность, досуг. Организация совместных мероприятий спортивного и культурного характера: соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», выступление на творческих конкурсах, посещение музеев, театров, выставок, проведение праздников |  |
| Задача 2 | Формирование ценности знаний, потребностей к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию |  |  |  | Повышение уровня школьной мотивации, постепенное увеличение доли обучающихся, имеющих позитивную динамику образовательных результатов | Классные часы «Учись учиться», «Мой идеал», «Мои жизненные планы», «Мои достижения», «Я в мире, мир во мне» Психологические тренинги интеллектуальные и деловые игры. Привлечение учащихся к общественной деятельности через детские и молодежные клубы, общественные организации, в которых есть личностный рост ребенка |  |
| Приоритет №3 Развитие профессиональных компетенций учителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель | Создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки и развития базовых компетентностей педагогов школы |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 | Наладить взаимодействие учителей между собой. Наладить систему наставничества. |  | - В коллективе создана рабочая, способствующая развитию и творчеству атмосфера: коллектив школы работает как команда единомышленников. - Повышение уровня комфортности коллектива школы (100 % коллектива удовлетворены условиями пребывания в школе) - Действует «Школа наставничества». |  |  |  | - Обеспечить проведение максимально возможного количества общешкольных мероприятий, проектов, образовательных событий, способствующих сплочению коллектива (детского, педагогического, родительского). - Разработать и апробировать новые интеграционные формы урочной, внеурочной и внешкольной деятельности Проводить тренинги для учителей на сплочение коллектива - Анкетировать «начинающего педагога» с целью выявить проблемы в образовательной деятельности. - Организовать систему наставничества путём кураторства молодых учителей более опытными |
| Задача 2 | Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую категории |  | 80 % учителей школы имеют первую или высшую категории (в течении 5 лет) Своевременное повышение квалификации педагогического мастерства |  |  |  | - Мотивация учителей школы на повышение квалификационных категорий - Организация курсовой подготовки и переподготовки для повышения уровня квалификации учителям - Сопровождение педагогических работников в период прохождения аттестации - Проводить отчеты о повышении квалификации, прохождении аттестации как условие реализации пройденных курсов, аттестации (учитель-учителю) |
| Задача 3 | Вовлечение педагогических работников в инновационную деятельность и участие в конкурсах профессионального мастерства |  | - 100% педагогов проводят открытые уроки, внеклассные мероприятия и участвуют в анализе проведенных мероприятий - Проведение в школе конкурса «Мой лучший урок» |  |  |  | - Мотивирование учителей школы на участие в инновационной работе и распространению педагогического опыта через работу школьной методической службы, проведения предметных декад и открытых уроков. - Организовать конкурс педагогического мастерства «Мой лучший урок» на школьном уровне. - Стимулировать педагогов, вовлечённых в изменения по развитию социального капитала, за коллективную работу в группе, налаживание сотрудничества, использования ресурсов коллектива. |
| Задача 4 | Повысить квалификацию молодых и вновь пришедших учителей. |  | Педагоги имеют высшую и первую квалификационные категории. |  |  |  | Обеспечить повышение квалификации. Поиск новых кадров, «не снижая планки» |
| Задача 5 | Учитывать в оплате труда учителя корреляцию между качеством преподавания и результатами учеников. |  | Учитель получает зарплату тем больше, чем более успешен его ученик. |  |  |  | Создать чёткую систему оценивания предметных и метапредметных результатов учеников регулярно, в каждой четверти для отслеживания динамики результатов каждого конкретного ученика. |

|  | Приоритет 4. Совершенствование системы оценивания и учёта результатов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель | Создание условий для проведения широкомасштабных мониторинговых исследований качества образования на всех уровнях образовательного учреждения как основы для принятия управленческих решений |  |  |
| Задача 1 | Совершенствовать процедуру самообследования деятельности образовательного учреждения | Отчет о результатах самообследования | - Разработка и утверждение нормативного правового акта о проведении самообследования. - Планирование (сроки) проведения самообследования; назначение ответственных за аналитическую часть по всем направлениям самообследования; ответственные за заполнение таблицы показателей; сроки совещаний при директоре по обобщению результатов самообследования; сроки проведения педагогического совета по рассмотрению результатов самообследования; сроки утверждения отчета директором и размещения отчета на сайте организации). - Организация и проведение самообследования (издание приказов, осуществление работы) - Обобщение результатов самообследования и формирование отчета (совещание при директоре, доработка отчета). - Рассмотрение отчета на педагогическом совете. - Подписание отчета директором, размещение на сайте организации и предоставление учредителю. |
| Задача 2 | Совершенствовать систему внутришкольного контроля за качеством образовательного процесса | План ВШК Увеличение доли участников всех уровней управления в проведении мониторинговых процедур. Повышение степени открытости и информированности о деятельности ОУ. | - Установление стандартов, критериев, норм оценки состояния различных подсистем ОУ; - Сбор информации о степени соответствия объектов контроля разработанным нормам; - Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами; анализ фактов, поиск путей преодоления несоответствий; - Передача и распространение информации на нижестоящие уровни о достигнутых результатах, их качестве; оценка информации о качестве результатов; - Осуществление корректирующих действий относительно ранее принятых решений и планов относительно качества образования |
| Задача 3 | Совершенствование нормативно-регулирующих документов на уровне ОУ | Положение о промежуточной итоговой аттестации Положение о дневниках учащихся Положение о портфолио учащегося Критерии оценивания проектной деятельности Критерии оценивания метапредметных результатов Критерии оценивания личностных результатов | - Провести ревизию нормативно-правовых локальных актов школы по вопросам оценивания образовательных результатов обучающихся - Создать рабочие группы по разработке недостающих локальных актов. - Проведение обсуждения проектов нормативных актов и их утверждение |
| Приоритет 5. Достижение имиджа успешной школы |  |  |  |
| Цель | Формирование имиджа успешной школы через повышение рейтинга образовательного учреждения в рамках Дмитровского района по результатам ЕГЭ, олимпиад, конкурсов. |  |  |
| Задача 1 | Создать нормативно-методическое обеспечение деятельности по углубленному изучению отдельных предметов, ранней профилизации. | Понимание важности и необходимости ранней профилизации, расширения спектра дополнительного образования коллективом, родителями и попечительским советом. Готовность принять участие в реализации программы. | Анализ условий. Внесение изменений в образовательную программу школы. |
| Задача 2 | Обновить работу школьного сайта в соответствии с деятельностью школы /обеспечить интерактивность сайта/. | 1. Сайт отражает деятельность МБОУ обновляется еженедельно. 2. Посещаемость школьного сайта увеличилась на 25%. | 1. Продумать наполнение школьного сайта. 2. Анализировать работу сайта органами самоуправления (род. Комитетом, учкомом, педагогическим советом). |
| Задача 3 | Активизировать деятель-ность по созданию новых информационных материалов о МБОУ | 1. Выпуск информационных буклетов по направлениям деятельности школы. 2. Школьная информационно-методическая газета выпускается 1 раз в четверть. 3. Информационные стенды о жизни школы обновляются не реже 1 раза в месяц. 4. Ежегодное увеличение количества родителей и социальных партнёров, принимающих участие в Дне открытых дверей (на 10 %) | 1. Разработать и выпустить буклеты по направлениям деятельности школы. («Из истории школы», «Внеклассная деятельность», «Исследовательская и проектная деятельность», «Здоровьесберегающие технологии», «Профильная школа» и др.) 2. Создать школьную информационно-методическую газету, выходящую не реже 1 раза в четверть. 3. Обновить и создать новые информационные стенды о жизни школы. 4. Освещение в местной прессе достижений учителей и учащихся не реже 1 раза в квартал. |
| Задача 4 | Обновить внутренний облик зданий школы и прилегающей территории. | 1. Внутренний облик школы подчеркивает направления её деятельности. 2. Учебные аудитории соответствуют требования ФГОС, предъявляемые к определённому предмету. 3 | 1. Продумать дизайн и содержательное наполнение внутреннего облика зданий. 2. Объявить детско-семейный конкурс на лучший проект «Мой любимый школьный двор», «Лучшая клумба». 3. Улучшать материально-техническую базу учебных кабинетов. 4. Принять участие в муниципальных и региональных программах по улучшению инфраструктуры школы. |
| Задача 5 | Разработать фирменный стиль образовательного учреждения. | 1. Создана эмблема школы, написан гимн образовательного учреждения. 2. 100% учащихся имеют эмблему школы как элемент одежды (значок, логотип, галстук) . | 1.Разработка эмблемы и гимна образовательного учреждения учкомом 3. Приобрести спортивную форму с логотипом образовательного учреждения для участия в соревнованиях. 4. Включать школьный музей в большее количество образовательных маршрутов. 5. Разработать маршрут экологической тропы по материалам исследовательских работ учащихся по родным местам. |
| Задача 6 | Образ школы | 1. Наличие позитивных отзывов школ | 1. Разработать и реализовать программы круглых столов и семинаров по изучению технологии сетевого взаимодействия образовательных организаций и планирования межшкольных событий, программ, проектов. 2. Создать механизмы изучения образовательного запроса на проекты и программы неформального образования, требующего межшкольного взаимодействия. 3. Создать сетку межшкольных образовательных событий, программ и проектов для их реализации, провести мониторинг удовлетворенности участников этой деятельности. |

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА.

## НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ

Первый этап – Подготовительный – сентябрь – декабрь 2017 года.

  - Изучение опыта работы образовательных учреждений,  имеющих высокий уровень образовательных результатов обучающихся;

- Проведение мероприятий по повышению уровня компетентностей учителей для работы в новом режиме;

- Создание проекта Программы перехода в эффективный режим работы, перспективного плана реализации и сметы;

- Создание рабочей группы по выбранному направлению деятельности в ОУ;

- Разработка локальных актов по направлению деятельности в ОУ;

- Разработка плана работы (дорожной карты) рабочей группы и технического задания на учебный год по направлению деятельности, их согласование с отделом образования . Инвентаризация имеющихся ресурсов по направлению деятельности;

- Разработка инструментов мониторинга и оценки качества образовательных результатов обучающихся.

  - этап – практический – с  января 2018 г. по декабрь 2018 г.

  - Отбор и подготовка материалов для проведения обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов и родителей; разработка методических рекомендаций по организации  учебной, внеурочной и проектной деятельности, направленных на достижение высоких образовательных результатов;

  - Обучение педагогов современным педагогическим технологиям;

  - Работа по формированию  предметных, личностных и метапредметных результатов обучающихся;

  - Разработка  и реализация 	индивидуальных 	образовательных маршрутов обучающихся;

  - Психолого-педагогическое 	сопровождение 	обучающихся 	с 	разными образовательными потребностями;

  - Разработка  и апробация системы мониторинга образовательных результатов обучающихся;

  - Педагогическое просвещение родителей, апробирование новых форм работы;

  - Разработка механизмов взаимодействия школы с образовательными учреждениями Костромского муниципального района и социальными партнерами школы;

- этап – аналитический – с  января по декабрь 2019г.

  - Обобщение опыта работы учителей, родителей, обучающихся по организации образовательной деятельности, направленной на высокие предметные, личностные, метапредметные результаты школьников (семинары, конкурсы, конференции, смотры);

  - Оформление продуктов инновационной деятельности;

  - Отчётная презентация опыта и транслирование наиболее эффективных проектов, направленных на повышение уровня сформированности УУД, другим ОО;

  - Мониторинг и рефлексия выполнения Плана работы и технического задания по направлениям деятельности по Программе перехода на эффективный режим работы.

Необходимые условия организации работ:

- Наличие компетентных и инициативных специалистов, заинтересованных в реализации проекта;

- Наличие современного ресурсного обеспечения, для чего необходимо пополнение и совершенствование имеющейся материально-технической базы.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов.

| Предмет мониторинга | Средства мониторинга (контроля) |
| --- | --- |
| Предметные, метапредметные, личностные результаты учащихся. | Мониторинговые итоговые результаты, в том числе, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектной, учебно-исследовательской деятельности. |
| Удовлетворенность учащихся и их родителей качеством образования в школе | Анкетирование, опрос |
| Интерес общественности к проекту | Статистика с сайта. Мониторинг активности представителей общественности в организации поддержки по реализации проекта |
| Квалификация педагогов в области современных педагогических технологий | Мониторинг активности педагогов в интернет пространстве, анализ использующихся on-line ресурсов при реализации проекта. |
| Интерес со стороны обучающихся к внедряемой модели | Мониторинг количества обучающихся, принимающих участие в реализации проекта |

Детализированный план реализации по каждому из приоритетов

| Приоритет | Вид работ | Планируемый результат | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение доступности качественного образования | Проведение педсовета «Школа на пути к эффективности» и методического совета «Метапредметные результаты обучающихся – залог успешности в обучении» | Повышение компетенций учителей | август 2017 г. | методист, рук. МО |
|  | Изучить запрос в разноуровневом обучении: с ОВЗ, с девиантным поведением, находящихся в сложных социальных условиях, со слабой мотивацией, одарённые дети. | Повышение среднего балла по основным предметам ГИА и ЕГЭ до уровня не ниже среднего балла по муниципальному району. Рост образовательных результатов на всех ступенях образования. Повышение качества образования до 50% по школе. Рост числа призёров и победителей олимпиад и конкурсов, в том числе дистанционны. 100% учителей используют портфолио, отражающее динамику достижения образовательных результатов. 100% одарённых детей имеют индивидуальные образовательные маршруты | до 01 сентября 2018 года | Методист, рук. ШМО, |
|  | Составить базу одарённых детей и детей, нуждающихся в педагогической поддержке. |  | до 01 сентября 2018 года, регулярно обновляется | , Методист, рук. ШМО |
|  | Организовать внутришкольное обучение по формам индивидуальной работы с обучающимися. |  | до 01 ноября 2018 года | Методист, рук. ШМО |
|  | Составить план совместной работы с центром ПМПК |  | до 01 октября 2018 года | Методист, рук. ШМО |
|  | Разработка программы повышения качества образования | Утвержденная программа повышения качества образования | До сентября 2018 г. | Администрация, рук. МО |
|  | Разработка положения «Электронное портфолио учителя» | Утвержденное положение | Май 2018 | Администрация, пед.коллектив |
|  | Ежемесячный анализ успеваемости в школе по экранам успеваемости, проведение «планерок качества» | Динамика успеваемости | Ежемесячно | Методист, рук. ШМО |
|  | Организация профессиональной и общественной экспертизы основных образовательных программ основного общего образования | Качественные рабочие программы | Июнь-август 2018 г. | Администрация, рук. МО |
|  | Контроль за преподаванием предметов | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | Организация и пропаганда предметных и интеллектуальных конкурсов; научно-практических конференций; участие в работе заочных школ для обучающихся. - участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, вебинарах | Сопровождение талантливых и одаренных детей | По отдельному графику | Администрация, учителя-предметники |
|  | - Организация конкурсов - «Ученик года», «Парад достижений» - Оформление поздравительных «молний» - Стенд «Рейтинг учащихся-участников конкурсного движения» по направлениям и уровням участия | Рейтинг обучающихся | По плану внеклассной работы | Администрация, классные руководители |
|  | Организация школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников | Сопровождение талантливых и одаренных детей | По отдельному графику | Администрация, учителя-предметники |
|  | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов | Сопровождение детей с особыми образовательными потребностями |  | Администрация, учителя-предметники |
|  | Чествование отличников и хорошистов, оформление портфолио (линейки, доска почета «Ими гордится школа», награждение похвальной грамотой, | Повышение школьной мотивации | Раз в четверть | Администрация |
|  | Индивидуальное сопровождение обучающихся в период подготовки к ГИА | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Методист, рук. ШМО учителя- |
|  | Организация проектной и исследовательской деятельности на уроках и во внеурочной деятельности | Сопровождение талантливых и одаренных детей | По отдельному графику | Администрация, учителя-предметники |
|  | Проведение профориентационной работы | Осознанный выбор ЕГЭ, ОГЭ, профиля профессионального развития, посещение ВУЗов, ССУЗов, | В течение уч. года | классные руководители, |
|  | Обучение технологии самостоятельной подготовки к ГИА с помощью материалов открытого банка заданий единого портала ФИПИ | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Методист, рук. ШМО учителя-предметники |
|  | Организация консультационных занятий | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Методист, рук. ШМО, учителя-предметники |
|  | Проведение тематических зачетов по предметам по выбору | Стабильные результаты успеваемости | В течение уч. года | Методист, рук. ШМО, учителя-предметники |
|  | Проведение психологических тренингов и пробных экзаменов | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Методист, рук. ШМО, учителя-предметники, психолог |
|  | Проведение диагностики в соответствии с планом мониторинга качества образования и их последующий разбор. | Стабильные результаты ГИА | В течение уч. года | Методист, рук. ШМО, учителяпредметники |
| 2. Повышение мотивации родителей и обучающихся в повышении качества образовательных результатов | Проведение консультаций, лектория, мастер- классов, круглых столов по вопросам воспитания, самоподготовки детей домашних заданий, к ГИА, к презентации проектных продуктов. | Положительная динамика уровня воспитательных компетентностей родителей Увеличение уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг | Раз в четверть | Администрация |
|  | Разработать и апробировать интерактивную программу семейного субботнего отдыха. | Разработана и апробирована модель проведения лекториев для родителей, отвечающих требованиям ФГОС. | До марта 2018 г | Методист, рук. ШМО |
|  | Создать методическую копилку материалов по вопросам воспитания и социализации ребёнка. |  | До мая 2018 г | Методист, рук. ШМО |
|  | Разработать и опробовать курс для родителей будущих первоклассников «Школа молодого родителя» (Тематические беседы квалифицированных специалистов: медиков, представителей правоохранительных органов, пожарных, юристов, педагогов, психологов). | Подготовить родителей к новой ответственной роли 100% детей и 50% родителей включены в социально-значимые проекты. | Ноябрь-апрель (ежемесячно) | Методист, рук. ШМО |
|  | Проведение родительских собраний, индивидуальное информирование и консультирование обучающихся 9-х, 11-х классов, их родителей (законных представителей) по вопросам: - прохождения ГИА-9, ГИА-11; - поступления (правила приема) в учреждения профессионального образования и другим вопросам образовательной деятельности ОУ | Осознанный выбор выпускниками пути профессионального саморазвития | Раз в четверть | Администрация |
|  | Работа психолога с родителями: - «профессионалное портфолио моей семьи»; - семейный круг «сдаем экзамен»; - тренинг детско-родительских отношений «Родители и дети – жизнь в согласии»; - работа консультационного пункта «Психолог в помощь» | Повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей, расширение представлений о способах психологической подготовки к экзаменам, обучение родителей дыхательным техникам, релаксационным приемам снятия напряжения, оптимизация детско-родительских отношений | Ежемесячно | Педагог-психолог |
|  | Привлечение родителей к проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации, внеурочных и внеклассных мероприятий. Классные часы «Учись учиться», «Мой идеал», «Мои жизненные планы», «Мои достижения», «Я в мире, мир во мне» Психологические тренинги: «Агрессия в подростковом возрасте», «Виды опасного поведения подростков: самоповреждение, паркур, экстремальное сэлфи». интеллектуальные и деловые игры. Привлечение учащихся к общественной деятельности через детские и молодежные клубы, общественные организации, в которых есть личностный рост ребенка – | Положительная динамика уровня воспитательных компетентностей родителей Увеличение уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг | В течение учебного года | Администрация, классные руководители, |
|  | Обучающие занятия с родителями по использованию сайта школы, электронного дневника для поддержания обратной связи с ОУ. | Повышения уровня информационной культуры родителей Укрепление обратной связи «Семья-школа» | Раз в четверть | Администрация, классные руководители |
|  | Проведение заседания ШМО « Организация эффективного взаимодействия учреждения общего среднего образования с семьей » | Повышение компетентностей учителей в работе с родителями | Февраль 2018г. | Администрация, творческая группа, |
|  | Чествование лучших семей по направлениям: труд, дружба, совместная деятельность, досуг. Организация совместных мероприятий спортивного и культурного характера: соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», выступление на творческих конкурсах посещение музеев, театров, выставок, проведение праздников | Распространение положительного опыта воспитания детей в семье | Раз в полугодие | Администрация, классные руководители |
| 3.Развитие профессиональных компетенций учителей | Проведение в образовательном учреждении аналитических семинаров по выявлению причин низких результатов обучения | Оперативная информация | Раз в четверть | Администрация, рук. МО |
|  | Мониторинг «Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе» | Карта профессиональной компетентности педагога | Раз в полугодие | Администрация, рук. МО |
|  | Организация «Школы наставничества» | План работы | По плану ШН | Администрация, рук. МО |
|  | Тренинги для учителей на сплочение коллектива и на преодоления профессионального одиночества и выгорания с привлечением специалистов центра ПМПК. | В коллективе создана рабочая, способствующая развитию и творчеству атмосфера  коллектив школы работает как команда единомышленников Повышен уровень комфортности коллектива школы | 1 раз в четверть | Педагог- психолог |
|  | Создание в школе КОУЧей по темам: - «Смысловое чтение»; -«Субъектно-ориентированный педагогический процесс»; - «Достижение метапредметных результатов»; - «Формирующее оценивание». | 1. В школе функционируют КОУЧи по заданным темам. 2. 100% педагогов включены в КОУЧи, творческие и проблемные группы. | до 01 марта 2018 года | Администрация |
|  | Организация внутришкольного обучения по формирующему оцениванию. | 1. Проведены курсы по формирующему оцениванию для педагогов. 2. 100% педагогов владеют приёмами формирующего оценивания. | до 01 января 2018 года | Администрация |
|  | Организовать создание педагогами персональных сайтов как формы распространения педагогического и обмена ими. | 100% педагогов проводят открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия и участвуют в анализе проведенных мероприятий. 40% учителей имеют успешно функционирующие персональные сайты. | до 01 сентября 2018 года | Методист, рук. ШМО |
|  | Проводить отчёты о повышение квалификации как условие реализации пройденных курсов (учитель-учителю). |  | 1 раз в четверть | Методист, рук. ШМО |
|  | Делегировать педагогическому коллективу управленческие полномочия с целью повышения мотивации последнего (использование технологии продуктивного управления). |  | - | Администрация |
|  | Стимулировать педагогов, вовлечённых в изменения по развитию социального капитала, за коллективную работу в группе, налаживание сотрудничества, использования ресурсов коллектива. |  | каждый квартал | Комиссия по распределению стимфонда |
|  | Методический семинар для учителей начальной и основной школы «Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе в рамках преемственности» | Единые требования к оценке школы и ДОУ, на начальной и основной уровнях обучения | Март 2018 г. | Администрация, рук. МО |
|  | Разработка положения и проведение конкурса педагогического мастерства «Мой лучший урок» на школьном уровне. | Вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы. | Октябрь 2018 г | Администрация, рук. МО |
| Совершенствование системы оценивания и учёта результатов | Участие учителей-предметников - в обучающих семинарах по подготовке к ГИА | Повышение компетентностей учителей Стабильные результаты ЕГЭ и ОГЭ | По, плану методической работы в школе | Администрация, рук. МО |
|  | Мотивирование учителей школы на участие в инновационной работе и распространению педагогического опыта | Повышение компетентностей учителей Аттестация на более высокие категории и подтверждение имеющихся | Май 2018г. | Администрация, творческая группа |
|  | Сопровождение педагогических работников в период прохождения аттестации | Повышение компетентностей учителей Аттестация на более высокие категории и подтверждение имеющихся | В течение учебного года | Администрация, рук. МО |
|  | Анализ результатов общей и качественной успеваемости по итогам учебной четверти, полугодия, учебного года | Оперативная информация | Раз в четверть | Администрация, рук. МО |
|  | Собеседование с учителями-предметниками по вопросам - выполнения образовательных программ, | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | -качества подготовки выпускников к ГИА, -организации работы с детьми, испытывающих трудности в обучении, -выполнение плана работы по повышению качества |  |  |  |
|  | Контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, диагностика проблем освоения обучающимися основных образовательных программ (предметное содержание) | Стабильные результаты успеваемости и ДКР | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | Персональный контроль за деятельностью педагогов, выпускники которых показали низкий уровень знаний по результатам государственной итоговой аттестации | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация |
|  | Проведение мониторинга качества знаний -промежуточные срезовые, проверочные предметные работы в 5,8,10-х классах; - входной контроль знаний обучающихся; -повторение «западающих» тем учебного курса; - мониторинг качества знаний по предметам (с анализом на уровне МО) | Оперативная информация | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | Внедрение модели мониторинговых исследований качества знаний, включающей мониторинг: - уровня готовности к обучению в школе детей, поступивших в 1-й класс; - уровня сформированности УУД у выпускников начальной школы; - уровня математической подготовки обучающихся; -уровня подготовки по русскому языку у выпускников 9 классов; | Результаты самообследования | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | Оценка образовательных результатов обучающихся | Форма «Контроль предметных результатов обучения»; Форма «Контроль метапредметных результатов»; Форма «Контроль планируемых результатов обучения в классе»; Форма «Контроль планируемых результатов обучения в школе»; | Раз в четверть | Администрация, учителя-предметники, |
|  | Проведение процедуры самообследования деятельности образовательного учреждения | Результаты самообследования | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
|  | - Проведение процедуры самоанализа за деятельностью учителей - Установление стандартов, критериев, норм оценки состояния различных подсистем ОУ; - Сбор информации о степени соответствия объектов контроля разработанным нормам; - Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами; анализ фактов, поиск путей преодоления несоответствий; - Передача и распространение информации на нижестоящие уровни о достигнутых результатах, их качестве; оценка информации о качестве результатов; Осуществление корректирующих действий относительно ранее принятых решений и планов относительно качества образования | Результаты самообследования | По плану ВШК | Администрация, рук. МО |
| Формирование имиджа успешной школы через повышение рейтинга образовательного учреждения в рамках района по результатам ЕГЭ, олимпиад, конкурсов. | Продумать дизайн и содержательное наполнение внутреннего облика зданий. | Внешний облик школы подчеркивает направления её деятельности. Учебные аудитории соответствуют требования ФГОС, предъявляемые к определённому предмету. Ежегодное участие в конкурсе «Мой любимый школьный двор»,»Лучшая клумба» призовое место. | до 01 сентября 2018 года | Методист, рук. ШМО |
|  | Объявить детско-семейный конкурс на лучший проект «Мой любимый школьный двор», «Лучшая клумба». |  | до 01 октября 2018 года до 01 октября 2019 года | Методист, рук. ШМО |
|  | Улучшать материально-техническую базу учебных кабинетов. |  | ежегодно | Администрация школы |
|  | Разработка эмблемы и гимна школы учкомом. | Создана эмблема школы, написан гимн образовательного учреждения. 100% учащихся имеют эмблему школы как элемент одежды (значок, логотип, галстук) | до 01 января 2019 года | Методист, рук. ШМО |
|  |  |  | до 01 июня 2018 года | Методист, рук. ШМО |
|  | Приобрести спортивную форму с логотипом образовательного учреждения для участия в соревнованиях. |  | до 01 сентября 2018 года | Методист, рук. ШМО, учитель физической культуры |
|  | Включить школьный музей в образовательные маршруты |  | до 01 сентября 2018 года | Методист, рук. ШМО Руководитель школьного музея |
|  | Разработать и реализовать программы круглых столов и семинаров по изучению технологии сетевого взаимодействия образовательных организаций и планирования межшкольных событий, программ, проектов. | Наличие позитивных отзывов школ | До 01 января 2019 года | руководители ШМО |
|  | Создать механизмы изучения образовательного запроса на проекты и программы неформального образования, требующего межшкольного взаимодействия. |  | до 01 января 2019 года | Методист, рук. ШМО руководители ШМО |
|  | Анализировать работу сайта органами самоуправления (Родит. Ком, учко педагогическим советом). |  | 2 раза в год | Ответственный за сайт |
|  | Разработать и выпустить буклеты по направлениям деятельности школы. («Из истории школы», «Внеклассная деятельность», «Исследовательская и проектная деятельность», «Здоровьесберегающие тех-нологии», «Профильная школа» и др.). | Выпуск информационных буклетов по направлениям деятельности школы. Школьная информационно-методическая газета выпускается 1 раз в четверть. Информационные стенды о жизни школы обновляются не реже 1 раза в четверть. | регулярно | Рук ШМО |
|  | Создать школьную информационно-методическую газету, выходяшую не реже 1 раза в четверть. |  | до 01 января 2018 года | методист |
|  | Обновить и создать новые информационные стенды о жизни школы. |  | до 01 сентября 2018 года | методист |
|  | Проводить 2 раза в год Дни открытых дверей для родителей и социальных партнёров школы. | Ежегодное увеличение количества родителей и социальных партнёров, принимающих участие в Дне открытых дверей. (на 10 %) 2. Освещение в местной прессе достижений учителей и учащихся не реже 1 раза в квартал. | декабрь 2017 года май, декабрь 2018 года | методист |
|  | Освещать в местной прессе , на школьном сайте, в школьной газете достижения педагогов и учащихся школы. |  | 1 раз в квартал | методист |

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

- соответствие образования современным стандартам на всех  уровнях обучения;

увеличение количества участников и призеров в конкурсах различного уровня на 20%;

повышение качества знаний учащихся на всех уровнях обучения  до 70%;

снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую самооценку, а также учащихся, ведущих асоциальный образ жизни;

повышение доли учителей, принимающих участие в научно-практических конференциях, имеющих публикации; участвующих в организации и проведении  семинаров,

доля родителей, вовлечённых в работу образовательной организации - не менее 70 %.

увеличение численности учащихся, охваченных проектной деятельностью, участников творческих конкурсов - не менее 45 %;

рост числа учащихся, работающих в органах школьного самоуправления разного уровня – на 20 %.

повышение привлекательности (рейтинга) школы, выражающейся в положительной динамике контингент.

положительная динамика участия родителей, социальных партнёров, жителей Бородинского сельского поселения в организуемых образовательных событиях.

Критерии и показатели эффективности реализации

проекта в части мониторинговых исследований составлены с использованием кластеризации по 4 группам.

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Соответствие направлениям государственной образовательной политики | Степень соответствия направлениям государственной образовательной политики |
| Эффективность Проекта | Улучшение, существенное обогащение, кардинальное преобразование существующей образовательной ситуации в школе |
|  | Мониторинговые исследования, подтверждающие эффективность результатов реализации Проекта (повышение качественных показателей кластерной модели мониторинга качества образования) |
|  | Эффективность от проведения исследования для развития кадрового потенциала (оптимизация методического обеспечения образовательного процесса; внедрение вариативных способов работы с информацией; создание дополнительных условий для проектирования путей профессиональной самореализации и самосовершенствования; внедрение технологий саморазвития и самообразования и т.д.) |
|  | Отзывы о результатах реализации Проекта (анкетирование, экспертные заключения и др.) |
|  | Изменение удовлетворенности качеством образовательных услуг у обучающихся, родителей, педагогов. |
| Возможность экстраполяции результатов, полученных в ходе реализации целевых программ на развитие школы в целом | Описание структуры, элементов, форм, графика и процедур реализации Проекта |
|  | Наличие диагностического инструментария |
|  | Реалистичность получения итоговых результатов: соответствие миссии, ценностей, целей и задач Проекта реальной образовательной ситуации в регионе и в школе |
|  | Инструментальность (управляемость) Проектом: наличие научно-организационного обеспечения, способов и плана действий по достижению результатов, сформированность образовательных ресурсов и т.д. |
|  | Возможность реализовать основные задачи и проекты Проекта школы всеми структурными подразделениями школы. |
|  | Доказательства востребованности результатов реализации Проекта, основанные на мнении родителей, педагогической общественности. |
| Ресурсное обеспечение реализации проекта развития | Сформированность материально-технической базы для реализации Проекта. |
|  | Готовность кадрового потенциала для реализации Проекта. |
|  | Сформированность механизмов взаимодействия с сетевыми партнерами. |
|  | Сформированность ресурсной базы для обеспечения информационных потоков. |
|  | Сформированность информационного банка данных. |
| Сформированность информационного пространства для реализации Проекта |  |
|  | Сформированность внешних информационных каналов (Интернет-ресурсы, СМИ, открытые мероприятия и т. д.). |
|  | Степень разнообразия видов, форм, информационного пространства для всех участников реализации Проекта. |
|  | Сформированность документов, поддерживающих деятельность по развитию информационного пространства школы. |
| Сформированность инновационной деятельности и инновационной культуры для реализации Проекта | Количество мероприятий и качество этих мероприятий, проведенных на базе школы и с участием школы. |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Кадровое обеспечение

| Ф.И.О. сотрудника | Должность, образование. | Функционал специалиста в проекте организации-заявителя. |
| --- | --- | --- |
| Тришин Олег Николаевич | Директор школы, высшее | Руководитель проекта. |
| Мацокина Анна Михайловна | Педагог-организатор, высшее. | Создание нормативно-правовой базы. Разработка единой системы подходов в использовании новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности у учащихся, всеми членами педагогического коллектива. Организация тесного взаимодействия всех участников образовательных отношений. Внедрение новых способов стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся. Создание условий для постоянного профессионального развития учителей. Организация взаимодействия с социальными партнерами. Работа с родительской общественностью. |
| Москвина Наталья Александровна | Руководители ШМО, высшее. |  |

НОРМАТИВНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Конвенция о правах ребенка, ст.13,15,28,29,32;

Конституция Российской Федерации; Глава 2. Статья 43

Федеральный закон  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.

Национальная доктрина образования РФ до 2025 г.;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года №1662-р.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 4.02.2010 года № Пр-271..

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р).29декабря 2014 г. № 2765-р).

Устав школы

# ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

| Направления | Год | Источники финансирования |  | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дооснащение кабинетов физики, биологии, информатики, иностранного языка современным оборудованием и учебными пособиями | 2018-2019 | Бюджетные |  | 200 |
| Работа с одаренными детьми | 2017-2019 | Бюджетные |  | 15 |
| Материальное стимулирование работников-участников Программы | 2017-2019 | Бюджетные |  | 150 |
| Регулярное обновление информационных стендов о жизни школы | 2017-2019 | Внебюджетные |  | 5 |
| Организация мероприятий для обучающихся и родительской общественности | 2017-2019 | Бюджетные |  | 25 |
| Обеспечение постоянного профессионального роста учителей | 2017-2019 | Бюджетные внебюджетные |  | 50 |
| Приобретение учебного оборудования и расходных материалов | 2019 г | Бюджетные |  | 140 |
| Поощрение обучающихся за участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и др. (призы) | 2019 | Бюджетные |  | 15 |

Материально-техническое обеспечение:

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Здание школы: | 1 |
|  | - кабинеты | 12 |
|  | - спортзал | 1 |
|  | - столовая | 1 |
|  | - мастерские | 1 |
|  | - административные помещения | 1 |
|  | - библиотека | 1 |
|  | - учебно-опытный участок | 0,75 га |
|  | - спортивная площадка | 1 |
|  | Музей | 1 |

Школа обеспечена следующими техническими средствами обучения:

Мультимедийные проекторы – 4

компьютеры –8

ноутбуки-8

принтеры-2

сканеры –1

Родители и ученики могут в любое время ознакомиться с Уставом школы, Положениями, регламентирующими различные стороны жизни школы, расписаниями занятий уроков, кружков, секций, объединений, получить информацию о победах, достижениях наших учащихся в различных конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях на сайте нашей школы.

Школа обладает необходимыми материальными ресурсами: кабинет информатики и информационных технологий, наличие компьютеров в административных и почти во всех учебных кабинетах, общая локальная вычислительная сеть школы, необходимое программно-методическое обеспечение.

Порядок осуществления руководства и контроля выполнения данного Проекта.

Механизм реализации Проекта предусматривает согласование и координацию действий всех исполнителей.

- Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется директором школы: готовит ежегодный доклад о результатах деятельности школы по реализации Программы, отчитывается перед общественностью, , учредителем, осуществляет самооценку школы  по реализации Проекта.

- Заседание рабочей группы по реализации проекта проводятся не реже 1 раза в месяц. Два раза в год (на 1 января и на 1 июля) подводятся промежуточные результаты реализации проекта. Информация о реализации проекта в обязательном порядке включается в ежегодный отчёт о самооценке школы, публичный отчёт директора, выставляется на сайт. Рабочая группа вправе  организовывать внутришкольный контроль, контроль результатов реализации проекта воспитания и социализации с привлечением членов Совета школы, родителей обучающихся. Результаты мониторинга заслушиваются на заседании рабочей группы программы.

- Работа по направлениям проекта закрепляется за педагогом-организатором школы.

- Корректировка программы производится  Педагогическим советом.

- Методический совет обеспечивает взаимодействие с представителями педагогической науки для грамотного осуществления комплексных мероприятий перехода школы в эффективный режим работы.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА

| Основные риски проекта | Пути их минимизации |
| --- | --- |
| Высокая степень конкуренции среди школ Дмитровского муниципального района | Пропаганда достижений школы в СМИ, на родительских собраниях, на школьном сайте |
| Инертность группы педагогов | Убеждение в необходимости перемен и их популяризация и стимулирование |
| Невысокий образовательный уровень большинства родителей | Просвещение родителей |
| Недостаточная активность родителей | Привлечение родителей к проведению школьных мероприятий, инновационные формы работы с родителями |
| Недостаточность финансирования | Привлечение внебюджетных средств |

ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ МЕХАНИЗМЫ ЕГО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Устойчивость результатов проекта после окончания его реализации определяется следующим:

1. В рамках проекта произойдут изменения в образовательной системе школы, которые обеспечат повышение качества образования и его доступности;

2. Создание методической копилки обеспечит постоянное профессиональное развитие учителей, освоение ими новых педагогических технологий, способствующих повышению качества преподавания;

3. Создание  банка новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности учащихся, способы стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся;

4. Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом, развитие партнерства с учреждениями образования, социокультурной сферы будет способствовать устойчивости результатов проекта.